Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финансиро вания на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано <*> | Выполнение программы за весь период, в % гр. 6 / гр. 2 | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП«Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2021-2025 годы» в том числе : | 28 856,3 | 6 164,3 | 10 595,9 | 6 164,3 | 16 760,2 | 58,1% |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение развития творческого потенциала и организация культурного досуга населения на 2021-2025 годы | 22 583,1 | 4 795,1 | 8 431,7 | 4 795,1 | 13 226,8 | 58,6% | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Красноэховское централизованное клубное объединение» в сумме 3 711,8 тыс. руб. (в том числе зарплата с начислениями – 2131,1 тыс. руб.; коммунальные платежи -825,9 тыс. руб., содержание и обслуживание зданий -748,3 тыс.руб.) повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в сумме 1000,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 950,0 тыс. руб.; обеспечение пожарной безопасности и охраны труда в сумме 60,0 тыс. руб., (обслуживание пожарной сигнализации) организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий в сумме 23,3 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Административно- финансово правовое сопровождение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Красное Эхо(сельское поселение) на 2021-2025годы и прочие мероприятия | 6 273,4 | 1 369,2 | 2 164,2 | 1 369,2 | 3 533,4 | 56,3% | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района в сумме 1369,2 тыс. руб. в том числе заработная плата-1354,7 тыс. руб. |
| ИТОГО по программе в том числе: | 28 856,3 | 6 164,3 | 10 595,9 | 6 164,3 | 16 760,2 | 58,1% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 5 786,7 | 950,0 | 1 117,6 | 950,0 | 2 067,6 | 35,7 % |  |
| местные бюджеты | 23 069,6 | 5 214,3 | 9 478,3 | 5 214,3 | 14 692,6 | 63,7% |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2021-2025 годы» | 535,7 | 74,9 | 360,7 | 74,9 | 435,6 | 81,3% | Ремонт пожарного гидранта ул.Почтовая -9,2 тыс.руб., противопожарная опашка территории 20 км.-54,0 тыс. руб., изготовление табличек о запрете купания, указатели противопожарных водоемов -11,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, |
| ИТОГО по программе в том числе: | 535,7 | 74,9 | 360,7 | 74,9 | 435,6 | 81,3% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 535,7 | 74,9 | 360,7 | 74,9 | 435,6 | 81,3% |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Социальная поддержка населения муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2021-2025 годы» | 348,2 | 71,8 | 96,0 | 71,8 | 167,8 | 48,2% | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (3 человека) из средств местного бюджета |
| ИТОГО по программе в том числе: | 348,2 | 71,8 | 96,0 | 71,8 | 167,8 | 48,2% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местные бюджеты | 348,2 | 71,8 | 96,0 | 71,8 | 167,8 | 48,2% |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| МП «Информатизация муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2023-2027 годы» | 1 200,0 | 257,8 | 0 | 257,8 | 257,8 | 21,5% | обеспечение функционирования услуг связи и Интернета-51,5 тыс. руб., обновление и содержание средств вычислительной техники – 101,2 тыс. руб., приобретение лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения –105,1 тыс. руб. из средств местного бюджета |
| ИТОГО по программе в том числе: | 1 200,0 | 257,8 | 0 | 257,8 | 257,8 | 21,5% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 1 200,0 | 257,8 | 0 | 257,8 | 257,8 | 21,5% |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области» | 3 627,8 | 0 | 3 317,2 | 0 | 3 317,2 | 91,4% | Не запланированы мероприятия на 2023 год |
| ИТОГО по программе в том числе: | 3 627,8 | 0 | 3 317,2 | 0 | 3 317,2 | 91,4% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 3 350,1 | 0 | 3 150,1 | 0 | 3 150,1 | 94,0% |  |
| местные бюджеты | 277,7 | 0 | 167,1 | 0 | 167,1 | 60,2% |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2021-2025 годы» | 2 147,6 | 1 169,9 | 827,7 | 1 169,9 | 1 997,6 | 93,0% | проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий-119,1 тыс. руб., на содержание и обслуживание объектов спорта -83,0 тыс. руб., приобретение футбольных ворот-200,0 тыс. руб., покупка спортивного инвентаря – 11,9 тыс. руб., покупка спортивных уличных тренажеров-400,0 тыс. руб., устройство резинового покрытия под уличные тренажеры 350,0 тыс. руб ( в том числе ОБ-175,0 тыс. руб, добровольные пожертвования -175,0 тыс. руб.) |
| ИТОГО по программе в том числе: | 2 147,6 | 1 169,9 | 827,7 | 1 169,9 | 1 997,6 | 93,0% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 175,0 | 175,0 | 0 | 175,0 | 175,0 | 100% |  |
| местные бюджеты | 1 797,6 | 819,9 | 827,7 | 819,9 | 1 647,6 | 91,7% |  |
| инициативное бюджетирование | 175,0 | 175,0 | 0 | 175,0 | 175,0 | 100% |  |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2021–2025 годы» | 10 507,6 | 2 162,5 | 6 045,4 | 2 162,5 | 8 207,9 | 78,1% | уличное освещение – 1100,0тыс. руб., содержание кладбищ-53,2 тыс. руб. списливание кустарника и вывоз с территории кладбищас. Дубасово 29,6 тыс. руб. ( в том числе ОБ-14,8 тыс. руб. добровольные пожертвования-14,8 тыс. руб.) расчистка дорожек в парке от снега – 67,2 тыс.руб., окос территории МО -89,6 тыс. руб. монтаж детской игровой площадки-227,2 тыс. руб., покупка детской игровой площадки в д. Лобаново-120,0 тыс. руб. ремонт памятников ВОВ-22,4 тыс. руб., акарицидная обработка общественных территорий-9,4 тыс.руб обслуживание видеокамеры в парке -9,0 тыс. руб. покупка триммера бензинового -20,5 тыс. руб. ремонт парковых лавочек -13,1 тыс. руб. подготовка праздничных мероприятий -2,2 тыс. руб. уборка и вывоз мусора с территории поселения-268,3 тыс. руб., спиливание деревьев -112,0 тыс. руб. |
| ИТОГО по программе в том числе: | 10 507,6 | 2 162,5 | 6 045,4 | 2 162,5 | 8 207,9 | 78,1% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 221,8 | 14,8 | 1207,0 | 14,8 | 1 221,8 | 100% |  |
| местные бюджеты | 8 064,0 | 2 132,9 | 3 631,4 | 2 132,9 | 5764,1 | 71,5% |  |
| инициативное бюджетирование | 1 221,8 | 14,8 | 1 207,0 | 14,8 | 1 221,8 | 100% |  |
| МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2023 - 2027 годы» | 1 300,0 | 624,9 | 0 | 624,9 | 624,9 | 48,1 | Текущий ремонт и замена фонарей уличного освещения -296,9 тыс. руб., устройство уличного освещения по ул.Северная в п.Красное Эхо -328,0тыс. руб.( в том числе ОБ-164,0 тыс. руб, добровольные пожертвования -164,0 тыс. руб.) . |
| ИТОГО по программе в том числе: | 1 300,0 | 624,9 | 0 | 624,9 | 624,9 | 48,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 164,0 | 164,0 | 0 | 164,0 | 164,0 | 100% |  |
| местные бюджеты | 972,0 | 296,9 | 0 | 296,9 | 296,9 | 30,5 % |  |
| инициативное бюджетирование | 164,0 | 164,0 | 0 | 164,0 | 164,0 | 100% |  |
| М П «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2022-2024 годы» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились в 2023 году |
| ИТОГО по программе в том числе: | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| инициативное бюджетирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальным программам в том числе | 48 528,2 | 10 526,1 | 21 242,9 | 10 526,1 | 31 769,0 | 65,5% |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 10 697,6 | 1 303,8 | 5 474,7 | 1 303,8 | 6 778,5 | 63,4% |  |
| местные бюджеты | 36 269,8 | 8 868,5 | 14 561,2 | 8 868,5 | 23 429,7 | 64,6% |  |
| инициативное бюджетирование | 1 560,8 | 353,8 | 1 207,0 | 353,8 | 1 560,8 | 100% |  |

Начальник  финансового отдела администрации 								А.А. Конина