Приложение № 5

к Порядку

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

| №  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Срок  выполнения | Источники  финансиро-вания | Объем финансовых средств,  (тыс. руб.) | | Процент  освоения,  %  (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы)   результативности выполнения   мероприятий | | | | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования  на год) | Исполнено  (кассовый  расход) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент  испол-нения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | Цель Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | | | | | | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий МКД (%) | - | - | - | Не запланировано на 2019 год  выполнено | Администрация поселка Красное Эхо | |
| доля площади благоустроенных муници-пальных территорий общего пользования (%) | 50 | 50 | 100% |
| 1 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) | | | | | | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед) | - | - | - | Не запланировано в 2019 году | Администрация поселка Красное Эхо | |
| ... |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий |  | Всего: 0,00  в т.ч.:  МБ  ОБ, ФБ  Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  | - | - | - |  |  | |
|  | Итого по  задаче 1 |  | Всего: 0,00  в т.ч.:  … | 0,00 | 0,00 | 0 |  | - | - | - |  | | |
| 2 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) | | | | | | Количество благоустроенных обществен-ных пространств, ед. | 1 | 1 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
| ... |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественной территории | 2019 год | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.:  ФБ-1391,3 т.р.  ОБ- 28,4 т.р.  МБ-74,7 т.р. | 1494,4 | 1494,4 | 100% | Ремонт ограждения парка( м.) | 20 | 20 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка фонарей уличного освещения (шт) | 12 | 12 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка камер видеонаблюдения (шт) | 1 | 1 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка парковых скамеек с урнами для мусора (компл.) | 16 | 16 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка игровых комплексов (шт.) | 4 | 4 | 100% | выполнено | | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  | | |
|  | Итого по  задаче 2 | 2019 год | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.:  ФБ-1391,3 т.р.  ОБ- 28,4 т.р.  МБ-74,7 т.р. | 1494,4 | 1494,4 | 100% |  |  |  |  |  | | |
|  | Всего по  программе |  | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.:  ФБ-1391,3 т.р.  ОБ- 28,4 т.р.  МБ-74,7 т.р. | 1494,4 | 1494,4 | 100% |  |  |  |  |  | | |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 4 раза:

- Постановление администрации № 35 от 29.03.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 52 от 04.06.2019 –корректировка основных мероприятий программы;

- Постановление администрации № 53а от 07.06.2019 –внесение дополнений в текстовую часть программы

Программа признана социально и экономически эффективной. Продолжить реализацию программы в неизменном виде.

Глава администрации МО п.Красное Эхо М.В.Чернова