## Приложение № 5

## к Порядку

Отчет о реализации программы

«Сохранение и развитие  культуры муниципального образования поселок Красное Эхо

(сельское поселение) на 2015-2020 годы»

за 2019 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма1 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация культурного досуга населения на 2015-2020 годы»; |
|  | Цель : Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области; | Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся посещаю-щих клубные мероприятия (%) | 5 | 5 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
|  |  | Количество проводимых мероприятий (ед) | 280 | 280 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
|  |  | соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) во Владимирской области (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | Уровень укомплектованности муниципальных учреждений культуры оборудованием(%) | 70 | 70 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | Выполнение норм и требований по охране труда, пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей | 100 | 100 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
|  |  | Общее число участников (посетителей) культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий проводимых учреждениями культуры (чел) | 10400 | 10400 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
| 1 | Задача 1: Обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры. Обеспечение доступа населения к участию в культурной жизни муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение), развитие креативного потенциала населения и создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды,сохранение и развитие творческого потенциала, поддержка самодеятельного художественного творчества. | Число специалистов отрасли категории «Специалисты» и «Руководители», прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации.(чел) | 2 | 2 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
| 1.1 | обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры "Красноэховское централизованное клубное объединение" | 2019 год 2019 год | Всего: 1686,5 т.р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ-1037,5 МБ -1686,5 т.р | 4377,4 | 3782,1 | 86,4% | соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) во Владимирской области (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 57,7 т.р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ-57,7 МБ -0,0р | 57,7 | 46 | 80% | Кол-во получателей субсидии на компенсацию оплаы ком.услуг (ед) | 7 | 7 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 1 | 2019 год | Всего: 4435,1 т. р. в т.ч.: ФБ- 0,0 ОБ-1092,5 МБ- 3342,6 т.р. | 4435,1 | 3828,1 | 86% | Количество убранного мусора ( тонн) | 80 | 80 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Задача 3 Проведение ремонтных, противоаварийных работ и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2019 г. | Всего: 10421,6 т. р. в т.ч.: ФБ- 0,0 ОБ- 0,0 МБ-10421,6 т.р. | 10421,6 | 10421,6 | 100% | Укомплектованность учреждений культуры оборудованием ( %) | 70 | 70 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 3 | 2019 год | Всего: 2917,1 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 2917,1 т.р. | 10421,6 | 10421,6 | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача4: Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охраны труда | 2019 год | Всего: 72,0 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 72,0 т.р. | 72,0 | 72,0 | 100% | Кол-во зданий прошедших огнезащитную обработку стен ( ед) | 2 | 2 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 58,7 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 58,7 т.р. | 58,7 | 58,7 | 100% | Кол-во зданий, оснащенных ожарной (ед) | 2 | 2 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 4 | 2019 год | Всего: 130,7 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 130,7 т.р. | 130,7 | 130,7 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача5 : Организация досуга населения муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий | 2019 год | Всего:66,5 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 66,5 т.р. | 66,5 | 66,5 | 100% | Ко-во участников мероприятий (чел) | 10400 | 10400 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых мероприятий (ед) | 280 | 280 | 100% | выполнено | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
|  | Итого по задаче 5 |  | Всего:66,5 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 66,5 т.р. | 66,5 | 66,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего:15053,9 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 1095,2 т.р. МБ- 13958,7 т.р. | 15053,9 | 14447,0 | 96% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Административно- финансово правовое сопровождение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Красное Эхо(сельское поселение) на 2015-2020годы и прочие мероприятия» |
|  | Цель Повышение эффективности управления в сфере культуры Задача 1 Обеспечение реализации на территории муниципального образования поселок Красное Эхо(сельское поселение) государственной политики в области культуры | Укомплектованность МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)» квалифицированными кадрами (%) | 95 | 95 | 100% | выполнено | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)» |
|  |  | Уровень соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в стандартах предоставления муниципальных услуг (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)» |
| 1.1 | обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района | 2019 год | Всего:873,4 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 873,4 т.р. | 873,4 | 873,4 | 100% | Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, 3обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) (балл) | 3 | 3 | 100% | выполнено | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)» |
|  | Итого по задаче 1 | 2019 год | Всего:873,4 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 873,4 т.р. | 873,4 | 873,4 | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2019 год | Всего:873,4 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 0,0 МБ- 873,4 т.р. | 873,4 | 873,4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2019 год | Всего: 15927,3 т. р. в т.ч.: ФБ-0,0 ОБ- 1095,2 т.р. МБ- 14832,1т.р. | 15927,3 | 15320,3 | 96,2% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 14 раз:

- Постановление администрации №39а от 31.01.2016 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №92а от 30.06.2016 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №149 от 31.10.2016  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №168 от 01.12.2016 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 21от 30.03.2017 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 82 от 29.09.2017  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №122 от 19.12.2017 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №33 от 29.03.2018 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №75 от 26.06.2018 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №100 от 28.09.2018 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №126 от 03.12.2018 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №26 от 28.02.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

-- Постановление администрации №115 от 12.11.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

Программа признана социально и экономически эффективной. Продолжить реализацию программы в неизменном виде.

Глава администрации МО п.Красное Эхо 									М.В.Чернова